## Sheet2
单元 | 活动 |  | 任务 |  |  | 项目经理 | 专家顾问 | 高级顾问 | 高级软件工程师 | 软件工程师 | 初级软件工程师
人天
项目规划阶段 | 内部交接 |  | 项目组内部确定工作任务
| 需求调研 |  | 客户现场进行需求调研，明确任务
| 风险评估 |  | 编写项目风险评估报告
项目立项
项目筹备
| 项目启动 |  | 项目启动，提交项目主计划
小计
分析设计阶段 | 需求分析 |  | 项目需求分析 |  |  | 4 |  |  | 6
|  |  | demo设计 |  |  | 2 |  |  | 5
|  |  | 原型设计 |  |  | 4 |  |  | 6
| 概要设计 |  | 数据建模 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 数据库设计 |  |  | 1 |  |  | 2
| 详细设计 |  | 方案设计 |  |  | 3 | 1 |  | 3
详细设计
小计
系统开发阶段 | 开发准备
|  |  | 环境准备 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 后台管理系统 | 分类管理 | 分类信息列表展示 | 分页
分类名称查询
|  |  |  | 新增分类 |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 修改分类 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 删除分类 | 单个删除
批量删除
|  |  | 产品管理 | 产品信息展示 | 分页显示
模糊查询
详细信息查看
|  |  |  | 删除产品 | 单个删除
批量删除
|  |  |  | 修改产品 | 产品审核
产品上架、下架
产品信息更改
|  |  |  | 新增产品 | 新增产品信息
上传产品图片
|  |  | 客户管理 | 登录、注册 | 登录
注册
|  |  |  | 信息管理 | 分页显示
模糊查询
头像上传
客户封禁、解封
|  |  |  | 地址管理 | 地址列表
新增地址
|  |  | 订单管理 | 审核
派单
|  |  | 评价管理 | 审核 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
导出
列表显示
|  |  | 工人管理 | 工人信息录入 | 单个录入 |  |  |  | 1 | 1 | 1
批量导入
修改工人信息
删除工人信息
|  |  |  | 列表展示 |  |  |  |  | 2 | 1
|  | app | 首页 | 分类展示
产品推荐
当前定位
|  |  | 分类列表 | 所有分类显示
显示当前分类下所有产品
加入购物车
订单确认
支付
|  |  | 订单显示 | 全部订单
待付款
待服务
待评价
|  |  | 个人中心 | 注册
登录
头像信息显示
充值
常用地址
绑定地址
使用帮助
集成测试
| 小计 |  |  |  |  | 18.5 | 1 | 0 | 31 | 5.5 | 3
实施交付阶段 | 用户测试
用户培训
切换准备
上线准备
系统推广
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持续支持阶段 | 项目验收
项目总结
持续支持
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0